## Trang tính1
Mục tiêu tổng quan | Thiết lập hệ thống báo cáo Power BI cho toàn bộ hoạt động công ty (các chỉ số báo cáo về marketing, sale, hành chính nhân sự, hang hoá) của thương hiệu Vivimoon nhằm: - Cung cấp cái nhìn tổng quan – chi tiết theo từng phòng ban/kênh - Tối ưu hóa hiệu suất truyền thông và chi phí. - Tra cứu số liệu nhanh chóng theo chiến dịch, ngày, sản phẩm, định dạng nội dung. - Nâng cao năng lực nội bộ để tự vận hành và cập nhật báo cáo.
Thực trạng | Thực trạng - Báo cáo từ các kênh (Shopee, TikTok, Meta...) đang rải rác ở nhiều định dạng (file Excel, hình ảnh, dashboard riêng biệt) và không thể nhìn tổng quan - Mỗi lần tổng hợp số liệu đều phải làm thủ công → dễ sai sót, không nhất quán. - Không có một hệ thống theo dõi trực quan, tập trung theo thời gian, chiến dịch, sản phẩm. Nguyên nhân - Chưa có công cụ tổng hợp và trực quan hoá dữ liệu chuyên nghiệp mà chỉ dùng phần mềm bán hàng - Team nội bộ chưa có đủ kỹ năng làm báo cáo Power BI phức tạp.
Phạm vi công việc | 1. Tư vấn hệ thống hóa dữ liệu đầu vào - Kiểm tra toàn bộ nguồn dữ liệu hiện có từ các nền tảng: Shopee, TikTok Ads Manager, Meta Ads Manager, Google Sheets... - Xác định dữ liệu nào cần gom – chuẩn hóa – làm sạch để kết nối vào Power BI. - Tư vấn cách tổ chức file / Google Sheet trung gian nếu cần. 2. Thiết kế cấu trúc báo cáo - Đề xuất mô hình dữ liệu cho từng kênh. - Thiết kế dashboard tổng quan cho từng kênh kết hợp với các bộ phận phòng ban: + Shopee + TikTok + Facebook – Instagram + Tổng hợp đa kênh + Xây dựng hệ thống slicer/lọc để người dùng thao tác dễ dàng (lọc theo kênh, thời gian, chiến dịch...). 3. Thực thi và dựng báo cáo Power BI - Kết nối các nguồn dữ liệu với Power BI (Excel, Google Sheet, hoặc API nếu có). - Thiết lập visuals chuyên sâu như 4. Đào tạo & bàn giao - Cách update data - Cách tạo thêm visual, thêm KPI Bàn giao file Power BI và tài liệu hướng dẫn đi kèm.
Yêu cầu kỹ thuật | 1. Thành thạo Power BI Desktop & Power Query 2. Có kinh nghiệm xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ các kênh e-commerce / social media 3. Ưu tiên có kinh nghiệm setup báo cáo cho ngành FMCG / beauty / e-commerce 4. Khả năng giảng dạy và giải thích dễ hiểu cho non-technical team
Hạng mục công việc | Nội dung chi tiết | Kết quả bàn giao
Tư vấn hệ thống hóa dữ liệu đầu vào | - Kiểm tra và rà soát các nguồn dữ liệu hiện có (Shopee, TikTok, Meta...) - Tư vấn cách gom – làm sạch – chuẩn hóa dữ liệu - Đề xuất hệ thống lưu trữ trung gian (Excel, Google Sheet...) nếu cần | - Danh sách dữ liệu cần chuẩn hóa - Gợi ý cấu trúc lưu trữ trung gian
Thiết kế cấu trúc báo cáo | - Thiết kế mô hình dữ liệu phù hợp - Lên khung báo cáo cho từng kênh (Shopee, TikTok, FB/IG, Tổng quan) - Thiết lập bộ lọc theo chiến dịch, thời gian, kênh, sản phẩm | - Mô hình dữ liệu tổng thể - Khung dashboard theo từng kênh
Thực thi và dựng báo cáo Power BI | - Kết nối nguồn dữ liệu (Excel, Sheet, API...) - Dựng visuals: KPI card, Line chart, Pie chart, Bar chart... - Thiết kế giao diện rõ ràng, đúng màu nhận diện thương hiệu | - File Power BI gồm tối thiểu 4 trang dashboard
Đào tạo & bàn giao | - Hướng dẫn team thao tác cập nhật dữ liệu & sử dụng báo cáo - Tổ chức 1–2 buổi đào tạo nội bộ (record hoặc trực tiếp) - Bàn giao file PBI & tài liệu hướng dẫn sử dụng | - File PBI + tài liệu hướng dẫn - Video đào tạo (nếu có)